## Hoja1
Minuta | Fecha | Lugar | Horas hombre | Funcionalidad |  | Ajustes | [5 empty] | Notas
|  |  |  | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
|  |  |  | Cédula de información histórica | Reestructuración de la sección Análisis de Riesgos | Descripción Arquitectónica | Eliminar fichas de las bandejas de usuarios | Optimizar la presentación de resultados en Bandeja de Usuario | Aplicación de acciones en Contenedor y Bandeja de usuario | Mapa de pre-visualización | Patrimonio UNESCO | Notas
01 | 2018-08-23 | DGTIC, Sede IIMAS | 13.5 hrs | [8 empty] | Se revisaron las propuestas de solución a través de prototipos | bar: Funcionalidad 01 to Ajustes 02; Ajustes 05 to Ajustes 06
02 | 2018-08-27 | Vía telefónica | 20 min | [8 empty] | Se resolvieron dudas acerca de la baja lógica y física | bar: Ajustes 02
03 | 2018-08-30 | DGTIC, Sede IIMAS | 9.9 hrs | [8 empty] | Se revisaron las propuestas de solución a través de prototipos | bar: Funcionalidad 01 to Funcionalidad 02; Ajustes 02; Ajustes 06
04 | 2018-09-06 | DGTIC, Sede IIMAS | 9 hrs | [8 empty] | Se revisaron las propuestas de solución a través de prototipos de los siguientes ajustes: 03, 04, 05 y de la funcionalidad 01 Se presentaron los avances del ajuste 02 y la funcionalidad 02 | bar: Funcionalidad 01 to Funcionalidad 02; Ajustes 02 to Ajustes 05
05 | 2018-09-12 | DGTIC, Sede IIMAS | 6.5 hrs | [8 empty] | Se resolvieron las dudas de los siguientes ajustes: 03, 04 y 06 Se revisaron las observaciones enviadas por el equipo INAH de la funcionalidad 01 | bar: Funcionalidad 01; Ajustes 03 to Ajustes 04; Ajustes 06
06 | 2018-09-13 | Vía telefónica | 1.3 hrs | [8 empty] | El equipo INAH validó el prototipo de la Funcionalidad 01 | bar: Funcionalidad 01; Ajustes 03
07 | 2018-09-26 | DGTIC, Sede IIMAS | 3 hrs | [8 empty] | Se procedió a la firma de todas las descripciones de ajuste. | bar: Funcionalidad 01 to Ajustes 06
08 | 2018-09-28 | Vía telefónica | 30 min | [8 empty] | Cambio de etiquetas | bar: Funcionalidad 01